Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Добринского сельсовета

Александровского  района

Оренбургской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.10.2025 № 56-п

О внесении изменений в постановление

администрации Добринского сельсовета

от  04.10.2017 №55-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г№145-ФЗ,  постановлением администрации муниципального образования Добринский  сельсовет  от 05.05.2023  № 31-п «О внесении изменений в постановление администрации Добринского сельсовета от 09.10.2018 №55-п «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Добринский  сельсовет» , решением Совета депутатов муниципального образования Добринский сельсовет от 27.12.2024 №178 «О бюджете муниципального образования Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Добринский сельсовет:

1.Внести изменения в постановление администрации Добринский сельсовет от 04.10.2017 №55-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2024 годы»( в редакции от 21.07.2025 №49-п), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Добринский  сельсовет Александровского района Оренбургской области.

4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава  администрации                                                                      П.П.Мозалов

Разослано:  в дело, финансовый отдел администрации Александровского района, прокурору района, в бухгалтерию сельсовета.

Приложение

к постановлению администрации

Добринский сельсовет

17.10.2025 №  56-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет»

1.Стратегические приоритеты развития муниципальной программы

«Развитие территории муниципального образования Добринский     сельсовет»

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», на основании постановления администрации Добринского сельсовета Александровского района Оренбургской области от 09.10.2018 г №55-п (в редакции от 30.01.2025 г №11-п) «О порядке  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Добринский сельсовет»

Цель и задачи программы соответствуют государственной политике Оренбургской области, муниципальной политике, прогнозу социально-экономического развития муниципального образования на 2023 год и на плановый период до 2030 года,

Цель программы- Решение ключевых социально-экономических проблем территории муниципального образования Добринский сельсовет и создание комфортных условий жизнедеятельности населения

Муниципальное образование Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской области образовано Законом Оренбургской области от 31.07.2000 №597/150-ОЗ «Об образовании муниципального образования Александровский район Оренбургской области и установления его границ» В состав территории муниципального образования Добринский  сельсовет входят 3 населенных пункта :

с. Добринка

с. Михайловка

п. Загорский

Муниципальное образование Добринский  сельсовет расположено в центральной части Александровского района. Граничит с муниципальными образованиями Александровский сельсовет- на западе, Марксовский сельсовет – на востоке, Новомихайловский сельсовет – на юге, Романовский сельсовет – на севере Александровского района. Есть граница на севере с Шарлыкским районом Оренбургской области.

Муниципальное образование занимает территорию площадью 20819,09 га, в том числе земли населенных пунктов в границах поселений- 588,28 га, 19971,22 га –земли сельскохозяйственного назначения, 20,00 га –земли особо охраняемых объектов и территорий, 163,97 га- земли лесного, водного фонда, 75,62 га –земли промышленности, транспорта, связи, энергетики.

Административный центр муниципального образования – село Добринка, расположен на расстоянии 18 км. от административного центра с. Александровка Александровского района.

На территории муниципального образования работают две школы –одна средняя , вторая основная-  Загорский  филиал МАОУ «Александровская СОШ» им. Рощепкина В.Д.». Два детских сада функционируют при школах. Имеется дом культуры в селе Добринка и дом досуга в поселке Загорский. Действует библиотека, два ФАПа в с. Добринка и  пос.Загорский , два отделения почтовой связи , четыре магазина  смешанной торговли.

На сегодняшней день, численность  проживающего населения сельского поселения  составляет 636  человек, в том числе:

Моложе трудоспособного (0-18 лет)- 131 человека

Трудоспособное население (мужчины 18-65 лет, женщины 18-60 лет)-293 человек.

Старше трудоспособного (мужчины 65 лет, женщины старше 60 лет ) и инвалиды  212 человек.

Одной из проблем сельского поселения является состояние автомобильных дорог. Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики сельского поселения и улучшения условий жизни населения. Автомобильные дороги  имеют стратегическое значение для сельского поселения Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

По территории муниципального образования проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

-трасса федерального значения участок с. Юзеево- с. Александровка асфальтированная, протяженностью на территории сельсовета- 15 км.

-трасса федерального значения участок от районного центра с. Александровка- пос. Романовский, асфальтированная, проходящая по улице Просторная и частично по улице  Садовая села Добринка протяженностью 1,5 км.

-трасса районного значения с. Михайловка- пос. Загорский, грунтовая, протяженностью 12 км.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, в границах муниципального образования Добринский сельсовет составляют -7,214 км.

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы. Социальная сфера муниципального образования Добринский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддерживание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

На территории сельсовета имеются следующие образовательные учреждения, в том числе дошкольные и объекты соцкультбыта:

Добринский детсад, работающий  при Добринской школе посещают 12 детей (количество мест -50);

МБОУ «Добринская СОШ» учащихся -85 ,(количество мест -192);

Загорский  филиал МАОУ «Александровская СОШ» им. Рощепкина В.Д. учащихся   18 (количество мест-80);

При филиале Загорской школы работает детский сад, который посещают 6 детей.

Спортивных сооружений не имеется, при школах действуют спортивные залы и летние спортивные площадки. Еженедельно для обслуживания населения выезжает передвижной пункт кассовых операций Оренбургского отделения №8623 ПАО Сбербанка России.

На территории поселения действует два культурно –просветительных учреждения, проектной мощностью 250 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 110 мест, что соответствует 44%. В 2025 году при участии в  программе  развития общественной  инфраструктуры , основанной на местных инициативах    проведен капитальный ремонт крыши здания  Добринского СДК  в с. Добринка.  Библиотека имеется только в с. Добринка, расположена в здании  Добринского СДК. Цель работы библиотеки- организация библиотечного обслуживания населения. Общий библиотечный фонд поселения составляет 8100 единиц. Годовая посещаемость – 3000 посещений, количество читателей 350 человек.

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают 2 ФАПа

с.Добринка- мощность мест по проекту 25 (факт 18)

пос.Загорский –мощность мест по проекту 10 (факт 5)

Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

Проводится активная работа по развитию малого предпринимательства на селе.

На территории сельского поселения осуществляют сельскохозяйственную деятельность следующие предприятия и организации:

ООО «Загорское»-специализирующее на производстве продукции растениеводства и животноводства;

ИП «Быкова М,В,» -производство продукции животноводства и растениеводства;

ООО «Содействие» - производство продукции растениеводства;

ООО «Успенка»»- производство продукции растениеводства;

ИП «Лямов Н.Ю.»- производство продукции животноводства;

ИП «Лямова Н.П.» - производство продукции животноводства;

Краткий анализ свидетельствует о достаточном потенциале сельского поселения, наличии резервов экономического роста, однако, одновременно с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующих нынешнему этапу развития.

Благоустройство территории населенных пунктов- одна из самых главных и неотложных задач администрации сельсовета.  Правила благоустройства территории  утверждены решением Совета депутатов МО Добринский сельсовет  от 24.12.2021 №  59.

В результате  жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельского поселения необходимо проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» во всех населенных пунктах в 2024 году  обустроены  места накопления (площадки) ТКО, на которых  установлены контейнеры для сбора ТКО. Вывоз отходов осуществляется Региональным оператором ООО «Природа».

Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию  и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры. Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, поскольку находится в эксплуатации более 40 лет. Водопровод изношен , что создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно- бытовые условия. Порывы  водопроводных сетей приводят к ухудшению качества питьевой воды ,приводят к дополнительным расходам, создают неудобства населению, организациям и учреждениям поскольку приходится отключать полностью всю башню ,с тем чтобы можно было осуществлять ремонтные работы. Планируется провести реконструкцию водопровода по  ул. Молодежная ,пер. Больничному , ул. Садовой, ул. Центральной. Изношены не только водопроводные сети, но и водонапорные башни .В селе Добринка требуется замена одной водонапорной башни.  В 2020 году муниципальное образование приняло участие в  программе «Чистая  вода». На выделенные из областного бюджета средства, на условиях софинансирования из местного бюджета, в 2021 году заменена  водонапорная  башня по ул. Просторная в с. Добринка. Обслуживание системы водоснабжения в с. Добринка, в с. Михайловка с 01.10.2022 осуществляет   муниципальное унитарное  предприятие «Тепловые  и водопроводные сети»

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделять установке приборов учёта. Это позволит уменьшить расход потребляемой воды, поскольку население будет более рационально использовать воду, снизит расходы на электроэнергию.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в настоящее время проводится работа по устройству зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

Стратегически важно уделять особое внимание экологическим проблемам, чтобы обеспечить населению комфортные условия проживания.

В целях эффективного решения названных проблем требуется реализация мероприятий муниципальной Программы « Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет » (далее – Программа).

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем:

- недостаточность финансирования из бюджетных источников.

Приоритеты деятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для устойчивого развития Добринского  сельского поселения сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования.

2. Паспорт муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы представлен в приложении №1 к муниципальной программе

Приложение №1 к  муниципальной программе

«Развитие территории муниципального                                                       образования Добринский сельсовет»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие территории

муниципального образования Добринский сельсовет»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской области |
| --- | --- |
| Период реализации муниципальной программы | 2023-2030г.г. |
| Цель (цели) муниципальной программы | Решение ключевых социально-экономических проблем территории муниципального образования Добринский сельсовет и создание комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Направления ( при необходимости) | - |
| Показатели муниципальной программы | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений; Количество принятых нормативно-правовых актов; Доля введенных муниципальных НПА в областной регистр от количества поступивших НПА; Наличие просроченной кредиторской задолженности; Заключение соглашений на осуществление полномочий; Степень выполнения переданных государственных полномочий на территориях где отсутствуют военные комиссариаты; Количество военно-обязанных граждан, состоящих на воинском учете; Количество профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма; Укрепление материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности; Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям; Количество замененных ламп; Обеспечение безопасности дорожного движения; Разработка проекта изменений в ГП поселения; Проведение землеустроительных работ по внесению в ЕГРН границ ТЗ; Разработка проекта ПЗЗ, сопровождение, утверждение ПЗЗ; Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет; Организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов; Количество мероприятий по содержанию мест захоронения; Количество высаженных молодых саженцев деревьев; Количество обустроенных мест(площадок)накопления ТКО; Перечисление межбюджетных трансфертов в полном объеме; Проведение культурно- досуговых мероприятий; Увеличение количества мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи на территории поселения. |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | 77452,98868 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 2023 г. – 18276.20518 тыс.рублей; 2024 г. - 14221,91498 тыс.рублей; 2025 г. - 20324,62664 тыс.рублей; 2026г. - 4777,00156 тыс.рублей; 2027г. - 4963,31008 тыс.рублей; 2028г. - 4963,31008 тыс.рублей; 2029 г. - 4963,31008 тыс.рублей; 2030 г. - 4963,31008 тыс.рублей. |  |  |  |  |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - |
| Связь с иными муниципальными программами | - |

Приложение  № 2

к муниципальной программе

Значения показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система | Связь с иными программами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 |
| Цель «Решение ключевых социально-экономических проблем территории муниципального образования Добринский сельсовет и создание комфортных условий жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 2. | Количество принятых нормативно -правовых актов | единиц |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 3. | Доля введенных муниципальных НПА в областной регистр от количества поступивших НПА | % |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 4. | Наличие просроченной кредиторской задолженности | Да/Нет |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 5. | Заключение соглашений на осуществление полномочий | Кол-во |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Степень выполнения переданных государственных полномочий на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 2 | Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете | % |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | нет |  | нет |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения | % |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | нет |  | нет |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 3 | Количество замененных ламп | единиц |  |  | 65 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 68 |  | 68 |  |  |  |  | 68 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения | % |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет |  | нет |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта изменений в ГП поселения | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| 2 | Проведение землеустроительных работ по внесению в ЕГРН границ ТЗ | единиц |  | 19 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3 | Разработка проекта ПЗЗ, сопровождение, утверждение ПЗЗ | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4. | Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке технической документации на объекты недвижимости для постановки на кадастровый учет | Шт. |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов | % |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мероприятий по содержанию мест захоронения | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| 2 | Количество высаженных молодых саженцев деревьев | единиц |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 60 |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| 3 | Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО | шт |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  |  | нет | нет |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перечисление межбюджетных трансфертов в полном объеме | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | нет |  | нет |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение культурно-досуговых мероприятий | кол-во |  | 28 |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 28 |  | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | нет |  | нет |  |  |
| Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение жителей муниципального образования Добринский сельсовет в процесс выбора и реализации инициативных проектов | единиц |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | Администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | нет |  | нет |  |  |

Приложение  № 3

к муниципальной программе

Задачи, планируемые в рамках структурных элементов муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 | Направление «Общегосударственные вопросы» |  |  |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.1.1. | Функционирование высшего должностного лица | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности |  |
| 3.1.2. | Функционирование и развитие муниципальной службы в администрации | Проведение муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями федеральных законов и законов Оренбургской области Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов Обеспечение прозрачности действий органов местного самоуправления путем информирования населения через публикацию в средствах массовой информации и обнародование принимаемых документов, а также на официальном сайте администрации. | Создание условий для повышения эффективности реализации муниципальной политики в администрации муниципального образования Добринский сельсовет |  |
| 3.1.3 | Мероприятия по оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, финансовое обеспечение мероприятий по подготовке документации на объекты недвижимости | Постановка на государственный кадастровый учет и обеспечение регистрации права муниципальной собственности | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |
| 3.1.4 | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования объектами муниципальной собственности | Вовлечение объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, пополнение доходной части бюджета поселения. | Увеличение количества заключенных(действующих)договоров на аренду, пользование и куплю-продажу муниципального имущества и земельных участков |  |
|  | Направление «Национальная оборона» |  |  |  |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.2.1 | Осуществление и содержание первичного воинского учета органами местного самоуправления | Постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизованных ресурсов. | Выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учете |  |
|  | Направление «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |  |  |  |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет Срок реализации 2023-2030 |  |  |  |
| 3.3.1 | Обеспечение пожарной безопасности | Содержание добровольной пожарной команды, проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора, совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций |  |
| 3.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности и мероприятий добровольной народной дружины | Участие в разработке мероприятий в сфере профилактики правонарушений, Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении |  |
| 3.3.3 | Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | Создание предпосылок к уменьшению чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | Сохранение и увеличение количества мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожаров и возможных фактов терроризма и экстремизма |  |
|  | Направление «Национальная экономика» |  |  |  |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.4.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета поселения | Организация безопасности дорожного движения | Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог |  |
| 3.4.2 | Уличное освещение территории сел муниципального образования Добринский сельсовет, организация и содержание уличного освещения | Повышение безопасности дорожного движения | Своевременная замена ламп и фонарей( электрооборудования для уличного освещения) |  |
| 3.5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, связанные с землепользованием землеустройством и градорегулированием» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.5.1 | Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию | Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, обеспечение регистрации права муниципальной собственности; | Государственный, кадастровый учет объектов. |  |
| 3.5.2 | Мероприятия по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | Формирование базы данных объектов недвижимого имущества муниципального образования |  |
|  | Направление «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |
| 3.6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.6.1 | Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | Комфортные условия жизнедеятельности населения |  |
| 3.7. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.7.1 | Обустройство и содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Установка и содержание контейнеров накопления твердых коммунальных отходов, заключение договора о вывозе ТКО | Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования |  |
| 3.7.2 | Организация и содержание мест захоронения | Содержание и текущий ремонт мест захоронения, мероприятия направленные на реализацию приоритетных проектов | Поддержание мест захоронений в удовлетворительном состоянии, увеличение количества мероприятий по содержанию мест захоронения |  |
| 3.7.3 | Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству поселений | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок | Совершенствование системы комплексного благоустройства поселения |  |
|  | Направление «Общегосударственные вопросы, Национальная экономика, Образование» |  |  |  |
| 3.8. | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.8.1 | Заключение соглашений на осуществление части полномочий | Качественное и своевременное выполнение переданных полномочий | Перечисление в полном объеме |  |
|  | Направление Культура, Кинематография |  |  |  |
| 3.9. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.9.1 | Организация и проведение культурно массовых мероприятий | Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий; Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | Повышение духовно-нравственного уровня населения |  |
| 3.9.2 | Организация библиотечного обслуживания населения | Повышение доступности и качества библиотечных услуг | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |  |
|  | Направление Общегосударственные вопросы |  |  |  |
| 3.10 | Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.10.1 | Создание резерва(фонда) финансовых и материальных ресурсов | Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий | проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и эпидемий, которые могут привести к нарушению жизнеобеспечения населения |  |
| 3.11 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: администрация муниципального образования Добринский сельсовет |  | Срок реализации 2023-2030 |  |
| 3.11.1 | Вовлечение жителей муниципального образования Добринский сельсовет в процесс выбора и реализации инициативных проектов | Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия решений, общественного контроля их эффективности и результативности, путем ежегодной реализации инициативных проектов | Увеличение доли участия населения в выборе инициативных проектов от общего числа населения |  |

Приложение 4 к муниципальной

программе

Перечень мероприятий (результатов),направленных на реализацию задач структурных элементов муниципальной

программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измере-ния | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Функционирование высшего должностного лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Глава муниципального образования | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг | Тыс.руб. |  | 666.86754 |  | 797,612 |  | 867,503 |  | 867,503 |  | 867,503 |  | 867,503 |  |  |  | 867,503 |  |  | 867,503 | Процессное мероприятие |
| Задача 2. Функционирование и развитие муниципальной службы в местных администрациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Центральный аппарат | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества муниципальных услуг | Тыс.руб. |  | 1985.81325 | 2213,71 |  |  | 2375,719 |  | 1982,819 |  | 1979,419 |  | 1979,419 |  |  |  | 1979,419 |  |  | 1979,419 | Процессное мероприятие |
| Задача 3. Мероприятия по оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, финансовое обеспечение мероприятий по подготовке документации на объекты недвижимости, обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования объектами муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.; Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности; Оформление регистрации прав собственности, постановка на кадастровый учет; Тыс.руб.; 0.0; 82,5; 30,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; Процессное мероприятие. |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Осуществление и содержание первичного воинского учета органами местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | Качественное выполнение функций, возложенных на администрацию в повседневной деятельности по первичному воинскому учету, бронированию граждан, пребывающих в запасе | Тыс.руб.. |  | 128,5 |  |  | 154,41185 |  | 184,11214 |  | 199,99026 |  | 207,17111 |  | 207,17111 |  | 207,17111 |  |  | 207,17111 |  | Процессное мероприятие |

| 3. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | Проверка пожаробезопасности, проведение противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения | тыс. руб. |  | 145,924 | 172,910 | 201,596 | 201,596 | 201,596 | 201,596 | 201,596 | 201,596 | Процессное мероприятие |

| Задача 2 Финансовое обеспечение деятельности и мероприятий добровольной народной дружины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Мероприятия по профилактике правонарушений | Создание условий для организации добровольной народной дружины, а также для участия граждан в обеспечении мер безопасности | Тыс.руб. |  | 1,6 | 2,548 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 | Процессное Мероприятие |
| Задача 3 Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и противодействию экстремизму и профилактика терроризма | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, создание необходимых условий для защиты жизни и здоровья граждан | тыс. руб. |  | 61,0 | 30,0 |  | 75,5 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 | Процессное мероприятие |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и сооружений на них | Повышение безопасности, защита жизни и здоровья граждан | Тыс.руб. |  | 369.13185 |  | 422,13321 |  | 390,38868 |  | 351,83130 | 537,85897 |  | 537,85897 |  | 537,85897 | 537,85897 |  | Процессное мероприятие |
| Задача 2. Уличное освещение территории сел муниципального образования Добринский сельсовет, организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.2.1 | Уличное освещение | Повышение безопасности дорожного движения | Тыс.руб. |  | 198.31344 |  | 217,640 | 216,0 |  | 219,0 |  | 219,0 |  |  |  | 219,0 |  |  | 219,0 |  | 219,0 | Процессное мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Кадастровые работы по постановке на учет земельных участков сельхозназначения | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Тыс.руб. |  | 20,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Процессное мероприятие |
| 5.1.2. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости | Обеспечение регистрации права муниципальной собственности | Тыс.руб. |  | 18,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Процессное мероприятие |
| Задача 2. Мероприятия по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Мероприятия по подготовке документов в области градостроительной деятельности | Наличие документов территориального планирования | Тыс.руб. |  | 360,0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Процессное мероприятие |

| 6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | Улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, увеличить уровень обеспеченности населения питьевой водой | Тыс.руб. |  | 317,0 | 323 | 459,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Обустройство и содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | Обустройство площадок ТКО | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |
| Задача 2. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Создание благоприятных условий для улучшения внешнего вида территорий кладбищ | Тыс.руб. |  | 18,0 | 20,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Процессное мероприятие |

| Задача 3. Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Мероприятия по благоустройству территории поселения | Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, покос сорной растительности, содержание и ремонт памятников-обелисков воинам ВОВ, вывоз мусора, уборка территории | Тыс.руб. |  | 11032.22216 | 7529,07092 | 8123,49049 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Процессное мероприятие |

| 8. Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Заключение соглашений на осуществление полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции в границах поселения в части рассмотрения вопросов ,связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих |  | Тыс.руб. |  | 4,320 | 5,270 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | 5,820 | Процессное мероприятие |
| 8.1.2. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей |  | Тыс.руб. |  | 0,6 | 0,4 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | Процессное мероприятие |
| 8.1.3. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан в части ведения в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | Тыс.руб. |  | 27,365 | 31,130 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | 38,710 | Процессное мероприятие |
| 8.1.4. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля |  | Тыс.руб. |  | 4,433 | 4,743 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | Процессное мероприятие |
| 8.1.5. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений |  | Тыс.руб. |  | 45,070 | 40,469 | 53,00376 | 53,00376 | 53,00376 | 53,00376 | 53,00376 | 53,00376 | Процессное мероприятие |
| 8.1.6. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |  | Тыс.руб. |  | 30,5 | 34,361 | 40,202 | 40,202 | 40,202 | 40,202 | 40,202 | 40,202 | Процессное мероприятие |
| 8.1.7. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по обеспечению подготовки документов территориального планирования поселения, по правилам землепользования и застройки, выдачи разрешений на строительство , на ввод объекта в эксплуатацию, выдачи градостроительных планов земельных участков |  | Тыс.руб. |  | 19,709 | 23,711 | 25,958 | 25,958 | 25,958 | 25,958 | 25,958 | 25,958 | Процессное мероприятие |
| 8.1.8. | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на выполнение полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  | Тыс.руб. |  | 1,965 | 1,830 | 1,93110 | 1,93110 | 1,93110 | 1,93110 | 1,93110 | 1,93110 | Процессное мероприятие |
| 9.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Организация и проведение культурно массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры | Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно-досуговых мероприятий, увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий | Тыс.руб. |  | 1095.10494 | 1152,028 | 1404,788 | 628,76814 | 625,26814 | 625,26814 | 625,26814 | 625,26814 | Процессное мероприятие |
| Задача 2 Организация библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения | Увеличение численности читающего населения | Тыс.руб. |  | 148,5 | 175,0 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | Процессное мероприятие |
| 10.Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1Создание резерва (фонда) финансовых и материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Создание и использование средств резервного фонда | Повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. | Тыс.руб. |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |
| 11.Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Реализация инициативных проектов «Ремонт автомобильной дороги» | Ремонт щебеночного покрытия | Тыс.руб. |  | 1566,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |
| 11.1.2. | Реализация инициативных проектов(«Обустройство мест (площадок) накопления ТКО») | Обустройство мест(площадок) ТКО | Тыс.руб. |  | 0 | 777,437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |
| 11.1.3. | Реализация инициативных проектов («Ремонт дома культуры») | Ремонт дома культура | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 5534,37002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |
| 12.Комплекс процессных мероприятий «Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1. | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района |  | Тыс.руб. |  | 0 | 0 | 151,16545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процессное мероприятие |

Приложение 5 к муниципальной

программе

Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной квалификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными муниципальными программами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа « Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет» | всего, в том числе: | 015 | 01 0 00 00000 | 18276.20518 | 14221.91498 | 20324,62664 | 4777.00156 | 4963.31008 | 4963.31008 | 4963.31008 | 4963.31008 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 0 00 000000 | 18276.20518 | 14221.91498 | 20324,62664 | 4777.00156 | 4963.31008 | 4963.31008 | 4963.31008 | 4963.31008 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | всего, в том числе: | 015 | 01 4 01 00000 | 2652.68079 | 3093.822 | 3273,222 | 2850.322 | 2846.922 | 2846.922 | 2846.922 | 2846.922 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 01 00000 | 2652.68079 | 3093.822 | 3273,222 | 2850.322 | 2846.922 | 2846.922 | 2846.922 | 2846.922 |  |

| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 02 00000 | 128,5 | 154.41185 | 184,11214 | 199.99026 | 207.17111 | 207.17111 | 207.17111 | 207.17111 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 02 00000 | 128,5 | 154.41185 | 184,11214 | 199.99026 | 207.17111 | 207.17111 | 207.17111 | 207.17111 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 03 00000 | 208.524 | 205.458 | 279,096 | 228.596 | 228.596 | 228.596 | 228.596 | 228.596 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 03 00000 | 208.524 | 205.458 | 279,096 | 228.596 | 228.596 | 228.596 | 228.596 | 228.596 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 04 00000 | 567.44529 | 639.77321 | 606,38868 | 570.83130 | 756.85897 | 756.85897 | 756.85897 | 756.85897 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 04 00000 | 567.44529 | 639.773.21 | 606,38868 | 570.83130 | 756.85897 | 756.85897 | 756.85897 | 756.85897 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 05 00000 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 05 00000 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 06 00000 | 317,0 | 323,0 | 459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 06 00000 | 317,0 | 323.0 | 459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 07 00000 | 11050.22216 | 7549.07092 | 8149,49049 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 07 00000 | 11050.22216 | 7549.07092 | 8149,49049 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 08 00000 | 133,962 | 141,914 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 08 00000 | 133,962 | 141,914 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 | 171.19386 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 09 00000 | 1243.60494 | 1327.028 | 1506,088 | 730.06814 | 726.56814 | 726.56814 | 726.56814 | 726.56814 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 09 00000 | 1243.60494 | 1327.028 | 1506,088 | 730.06814 | 726.56814 | 726.56814 | 726.56814 | 726.56814 |  |

| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 13 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 13 00000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | всего, в том числе: | 015 | 01 5 00 00000 | 1566,266 | 777.437 | 5534,37002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 5 00 00000 | 1566,266 | 777.437 | 5534,37002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района» | всего, в том числе: | 015 | 01 4 11 00000 | 0,0 | 0,0 | 151,16545 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 015 | 01 4 11 00000 | 0,0 | 0,0 | 151,16545 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к муниципальной программе

Информация о финансовом  обеспечение муниципальной  программы за счет средств местного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с иными муниципальными программами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет » | всего, в том числе: | 18276.20518 | 14221,91498 | 20324,62664 | 4777,00156 | 4963,31008 | 4963,31008 | 4963,31008 | 4963,31008 | 77452,98868 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 128,5 | 154.41185 | 184,11214 | 199,99026 | 207,17111 | 207,17111 | 207,17111 | 207,17111 | 1495,69869 |  |
|  |  | областной бюджет | 3117,0 | 2590.0 | 3737,0 | 2023,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 19879,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 258.492 | 2035,254 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2293,746 |  |
|  |  | местный бюджет | 14810.70518 | 11115,01113 | 14068,2605 | 2554,01130 | 2653,13897 | 2653,13897 | 2653,13897 | 2653,13897 | 53160,54399 |  |
|  |  | иные источники | 220,0 | 104,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,0 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | всего, в том числе: | 2652.68079 | 3093,822 | 3273,222 | 2850,322 | 2846,922 | 2846,922 | 2846,922 | 2846,922 | 23257,73479 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1031.66743 | 820.0 | 1060,912 | 1292,93186 | 1376,43186 | 1376,43186 | 1376,43186 | 1376,43186 | 9711,23873 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1621.01336 | 2273,822 | 2212,31 | 1557,39014 | 1470,49014 | 1470,49014 | 1470,49014 | 1470,49014 | 13546,49606 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (компл. прог) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с комплексной программой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | всего, в том числе: | 128,5 | 154.41185 | 184,11214 | 199,99026 | 207,17111 | 207,17111 | 207,17111 | 207,17111 | 1495,69869 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 128,5 | 154.41185 | 184,11214 | 199,99026 | 207,17111 | 207,17111 | 207,17111 | 207,17111 | 1495,69869 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений» | всего, в том числе: | 208.524 | 205,458 | 279,096 | 228,596 | 228,596 | 228,596 | 228,596 | 228,596 | 1836,058 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 208.524 | 205,458 | 279,096 | 228,596 | 228,596 | 228,596 | 228,596 | 228,596 | 1836,058 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 567.44529 | 639,77321 | 606,38868 | 570,83130 | 756,85897 | 756,85897 | 756,85897 | 756,85897 | 5411,87436 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 258.492 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 258.492 |  |
|  |  | местный бюджет | 567.44529 | 381,28121 | 606,38868 | 570,83130 | 756,85897 | 756,85897 | 756,85897 | 756,85897 | 5153,38236 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием» | всего, в том числе: | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,0 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 317,0 | 323,0 | 459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 317,0 | 323,0 | 459,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1099,5 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» | всего, в том числе: | 11050.22216 | 7549,07092 | 8149,49049 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26878,78357 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 208,139 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,139 |  |
|  |  | местный бюджет | 11050.22216 | 7549,07092 | 7941,35149 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26670,64457 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» | всего, в том числе: | 133,962 | 141,914 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 1303,03916 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 133,962 | 141,914 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 171,19386 | 1303,03916 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» | всего, в том числе: | 1243.60494 | 1327,028 | 1506,088 | 730,06814 | 726,56814 | 726,56814 | 726,56814 | 726,56814 | 7713,06164 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 985.33257 | 1300.0 | 1176,088 | 730,06814 | 726,56814 | 726,56814 | 726,56814 | 726,56814 | 7097,76127 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 258.27237 | 27,028 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 615,30037 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

| 10. | Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» | всего, в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | всего, в том числе: | 1566,266 | 777,437 | 5534,37002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7878,07302 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1100,0 | 470.0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3070,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1827,115 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1827,115 |  |
|  |  | местный бюджет | 246.266 | 203,437 | 1907,25502 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2356,95802 |  |
|  |  | иные источники | 220.0 | 104 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 624,0 |  |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий «Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 151,16545 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,16545 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 151,16545 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,16545 |  |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №7 к

Муниципальной программе

Информация об обеспечении реализации муниципальной программы за счет налоговых расходов

| № п.п. | Статус | Наименование Структурного элемента муниципальной программы, результата | Отраслевой (функциональный) орган администрации, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередного года (тыс.руб) |  | первого года планового периода (тыс.руб) |  | второго года планового периода (тыс.руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Добринский сельсовет» |  | Администрация Добринского сельсовета |  |  | 182,0 |  | 182,0 |  | 182,0 |
| 1.1 | Комплексы процессных мероприятий | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  | Налоговая льгота по освобождению от уплаты земельного налога в соответствии со статьей 387 НК РФ, решение Совета депутатов «О земельном налоге» для органов местного самоуправления Александровского района, обладающих земельными участками, находящимися на праве муниципальной собственности или праве постоянного (бессрочного ) пользования |  | 129,6 |  | 129,6 |  | 129,6 |
|  |  |  |  | Для муниципальных организаций(учреждения),учредителем которых являются органы местного самоуправления, деятельность которых финансируется из местных бюджетов |  | 52,4 |  | 52,4 |  | 52,4 |

приложение  №8

к муниципальной  программе

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы и результатов структурных элементов

| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год | % | А/В х 100 | А – фактически исполненный показатель по налоговым и неналоговым доходам В – плановые назначения показателя по налоговым и неналоговым доходам | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 2. | Снижение недоимки по неналоговым доходам в бюджет поселения (за исключением недоимки, в отношении которой предприняты меры взыскания в судебном порядке), главными администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального образования; | % | А/В х 100 | А – объем недоимки по неналоговым доходам бюджета муниципального образования В – объем недоимки бюджета муниципального образования по состоянию на 01 января финансового года | Отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчетность УФК о поступлении неналоговых доходов | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 3. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период | % | А/В х 100 | А – фактическое исполнение расходных обязательств В – плановые назначения расходов бюджета, в соответствие с решением о бюджете муниципального образования | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 4. | отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета и муниципальных учреждений по состоянию на 31 декабря финансового года | % | А/В х 100 | А – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования В – объем расходов бюджета муниципального образования | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 5 | отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам местного бюджета | % | А/В х 100 | А – объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам местного бюджета и бюджета муниципального образования В – объем расходов бюджета муниципального образования | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 6 | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | А/В х 100 | А – фактически исполненный показатель по программным расходам В – плановые назначения расходов бюджета муниципального образования | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 7 | Уровень актуализации информации о бюджете муниципального образования Добринский сельсовет на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | А/В х 100 | А – количество размещенной информации В – количество проведенных заседаний | Количество решений совета депутатов | Администрация Добринского сельсовета | Сайт администрации сельсовета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 8. | Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, связанных с некачественным и несвоевременным предоставлением справочной информации, находящейся в распоряжении администрации сельского поселения | шт | А | А – количество жалоб | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 9. | Обеспеченность фонарями уличного освещения | % | А/В х 100 | А – количество фонарей В – количество фонарей по нормативу | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 10. | Доля дорог местного значения с твердым покрытием | % | А/В х 100 | А – количество дорог с твердым покрытием В – общее количество дорог поселения | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 11. | Протяженность отремонтированных дорог местного значения | км | А/В х 100 | А – количество отремонтированных дорог местного значения В – общее количество дорог поселения | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 12. | Количество документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, иной градостроительной документации | шт | А | А – количество документов | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 13. | доля территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки | % | А/В х 100 | А – количество территориальных зон, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН В – общее количество территориальных зон | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 14. | доля населённых пунктов, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населённых пунктов до 1 января 2024 года – 100%; | % | А/В х 100 | А – количество населённых пунктов, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН В – общее количество населенных пунктов | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 15. | внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах муниципальных образований до 1 января 2024 года – | % | А | А – количество внесенных сведений | Аналитическая информация | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 16. | Доля исполненных расходов средств на содержание, и текущий ремонт объектов в области жилищного и коммунального хозяйства по отношению к плановой сумме | % | А/В х 100 | А – фактические расходы на содержание, и текущий ремонт объектов в области жилищного и коммунального хозяйства В – плановые расходы на содержание, и текущий ремонт объектов в области жилищного и коммунального хозяйства | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 17. | Исполненная доля межбюджетных трансфертов муниципальному району к плановым показателям | % | А / В х 100 | А – фактический объем межбюджетных трансфертов, перечисленных муниципальному району В – плановый объем межбюджетных трансфертов, перечисленных муниципальному району | бухгалтерская отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Отчет об исполнении бюджета | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 18. | Участие муниципального образования в областных и федеральных проектах | ед | А | А – количество участий | отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 19. | Проведение культурно-массовых мероприятий | шт | А / В х 100 | А – количество мероприятий В – плановый объем мероприятий | отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |
| 20. | Участие населения в проектах развития сельских поселений, основанных на местных инициативах | % | А | А – количество участий | отчетность | Администрация Добринского сельсовета | Официальный источник опубликования | не позднее одного месяца после окончания отчетного периода |

Приложение №9 к муниципальной программе План реализации муниципальной программы на 2023 год № п/п; Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки; Дата наступления контрольной точки; Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование). начало; окончание. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления». 1.1; Наименование задачи: обеспечение бюджетного процесса в администрации муниципального образования Добринский сельсовет и обеспечение устойчивого развития бюджетной системы муниципального образования; Мозалов П.П.-глава администрации Добринского сельсовета. 1.1.2; Мероприятие (результат):организация и составление бюджета муниципального образования Добринский сельсовет. 1.1.3; Контрольная точка мероприятия: проект бюджета МО Добринский сельсовет на 2024г. и плановый период 2025-2026гг.; 15.11.2023; Специалист 1 категории Попова Н.П.. 1.1.4; Мероприятие(результат):исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год. 1.1.5; Контрольная точка мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117; 25.01.2024; Специалист 1 категории Попова Н.П.. 1.1.6; Мероприятие (результат): исполнение расходных обязательств бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Добринский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. 1.1.7; Контрольная точка мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117; 25.01.2024; Специалист 1 категории Попова Н.П.. 1.1.8; Мероприятие(результат):Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета по состоянию на 31 декабря финансового года. 1.1.9; Контрольная точка мероприятия: годовой отчет форма 0503169; 01.01.2023; 15.01.2024; Специалист 1 категории Попова Н.П... 1.1.10; Мероприятие (результат): Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, связанных с некачественным и несвоевременным предоставлением справочной информации, находящейся в распоряжении администрации сельского поселения. 1.1.11; Контрольная точка мероприятия; 01.01.2023; 31.12.2023; Специалист 1 категории Жихарева Т.В.. 1.1.12; Мероприятие (результат): Количество принятых НПА и мониторинг принятых НПА. 1.1.13; Контрольная точка мероприятия: направление их в областной регистр НПА; Ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным; Специалист 1 категории Жихарева Т.В.. 2; Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». 2.1; Наименование задачи: постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов.; Специалист 1 категории Жихарева Т.В., ответственный за ВУС. 2.1.1; Мероприятие (результат) выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учете. 2.1.3; Контрольная точка мероприятия : Своевременное сообщение в ВК информации о принятых на воинский учёт и снятых с воинского учета; 01.01.2023; 31.12.2023; Специалист 1 категории Жихарева Т.В., ответственный за ВУС. 3; Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений». 3.1; Наименование задачи: создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, софинансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 3.1.1; Мероприятие(результат): Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров путем распространения листовок, плакатов, снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года. 3.1.2; Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по противопожарной опашке населенных пунктов, предоставление сведений о проводимой работе по обеспечению пожарной безопасности; 01.01.2023; 31.12.2023; Специалист 1 категории Жихарева Т.В,. 4; Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства». 4.1; Наименование задачи: содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них , ремонт автомобильный дорог, освещение.; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 4.1.1; Мероприятие(результат): протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом, обеспечение безопасности дорожного движения. 4.1.2; Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог( расчистка от снега, ямочный и текущий ремонт поселковых дорог, освещение), установка дорожных знаков.; 01.01.2023; 31.12.2023; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 4.1.3; Мероприятие(результат): Расходование средств дорожного фонда на содержание дорог местного значения в требуемом техническом состоянии. 4.1.4; Контрольная точка мероприятия: Предоставление сведений о расходовании средств дорожного фонда; 01.01.2023; 31.12.2023; Специалист 1 категории Попова Н.П.. 5; Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, связанные с землепользованием, землеустройством и градорегулированием». 5.1; Наименование задачи: реализация мероприятий по землеустройству и землепользованию; Специалист 1 категории Жихарева Т.В.. 5.1.1; Мероприятие (результат):постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков, обеспечение регистрации права муниципальной собственности, приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования и населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости. 5.1.2; Контрольная точка мероприятия: подписание акта выполненных работ по разработке ,сопровождении утверждении проекта ПЗЗ, по разработке ,сопровождении и утверждении проекта изменений в ГП поселения; 01.01.2023; 31.12.2023; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 6; Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 6.1; Наименование задачи: модернизации систем водоснабжения, организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 6.1.1; Мероприятие (результат): повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению. 6.1.2; Контрольная точка мероприятия: постоянный мониторинг в сфере ЖКХ; 01.01.2023; 31.12.2023; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 7; Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения». 7.1; Наименование задачи: организация и содержание мест захоронения, озеленение территории поселения, обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, обустройство и содержание площадок ТКО; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 7.1.1; Мероприятие (результат) :содержание и текущий ремонт мест захоронения, создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, установка и содержание контейнеров накопления ТКО. 7.1.2; Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по благоустройству территории поселения; 01.01.2023; 31.12.2023; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 8; Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений». 8.1; Наименование задачи: Заключение соглашений на осуществлении части полномочий. 8.1.1; Мероприятие(результат) Качественное и своевременное исполнение переданных полномочий. 8.1.2; Контрольная точка мероприятия: анализ своевременного перечисления межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий; 01.01.2023; 30.09.2023; Специалист 1 категории Попова Н.П.. 9; Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры». 9.1; Наименование задачи: организация и проведение культурно массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, текущий ремонт помещений учреждений культуры.. 9.1.1; Мероприятие(результат): Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий, повышение доступности и качества библиотечных услуг.. 9.1.2; Контрольная точка мероприятия: Анализ количества и качества проведенных культурно-досуговых мероприятий; 01.01.2023; 31.12.2023; Администратор Добринского СДК Захарова А.В.. 10; Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда». 10.1; Наименование задачи: Создание резерва(фонда) финансовых и материальных ресурсов. 10.1.1; Мероприятие(результат):Создание и использование средств резервного фонда. 10.1.2; Контрольная точка мероприятия: анализ использования резервных средств по целевому назначению; 01.01.2023; 31.12.2023; Глава муниципального образования Мозалов П.П.. 11; Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области. 11.1; Наименование задачи: Вовлечение жителей муниципального образования Добринский сельсовет в процесс выбора и реализации инициативных проектов. 11.1.1; Мероприятие(результат):Ремонт щебёночного покрытия дорожного полотна по ул.Центральная в с.Добринка. 11.1.2; Контрольная точка мероприятия: подписание акта выполненных работ по реализации инициативного проекта(Ремонт автомобильной дороги); 10.05.2023; 07.06.2023; Глава муниципального образования П.П.Мозалоа.

Приложение №9

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы на 2024 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: обеспечение бюджетного процесса в администрации муниципального образования Добринский сельсовет и обеспечение устойчивого развития бюджетной системы муниципального образования |  |  | Мозалов П.П.-глава администрации Добринского сельсовета |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат):организация и составление бюджета муниципального образования Добринский сельсовет |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка мероприятия: проект бюджета МО Добринский сельсовет на 2025г. и плановый период 2026-2027гг. |  | 15.11.2024 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 1.1.4 | Мероприятие(результат):исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 |  | 25.01.2025 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат): исполнение расходных обязательств бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Добринский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 |  | 25.01.2025 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 1.1.8 | Мероприятие(результат):Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета по состоянию на 31 декабря финансового года |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет форма 0503169 | 01.01.2024 | 15.01.2025 | Специалист 1 категории Попова Н.П.. |
| 1.1.10 | Мероприятие (результат): Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, связанных с некачественным и несвоевременным предоставлением справочной информации, находящейся в распоряжении администрации сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка мероприятия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Специалист 1 категории Жихарева Т.В. |
| 1.1.12 | Мероприятие (результат): Количество принятых НПА и мониторинг принятых НПА |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка мероприятия: направление их в областной регистр НПА |  | Ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным | Специалист 1 категории Жихарева Т.В. |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |
| 2.1 | Наименование задачи: постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов. |  |  | Специалист 1 категории Жихарева Т.В., ответственный за ВУС |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учете |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка мероприятия : Своевременное сообщение в ВК информации о принятых на воинский учёт и снятых с воинского учета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Специалист 1 категории Жихарева Т.В., ответственный за ВУС |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений» |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, софинансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 3.1.1 | Мероприятие(результат): Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров путем распространения листовок, плакатов, снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по противопожарной опашке населенных пунктов, предоставление сведений о проводимой работе по обеспечению пожарной безопасности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Специалист 1 категории Жихарева Т.В, |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них , ремонт автомобильный дорог, освещение. |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 4.1.1 | Мероприятие(результат): протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог( расчистка от снега, ямочный и текущий ремонт поселковых дорог, освещение), установка дорожных знаков. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 4.1.3 | Мероприятие(результат): Расходование средств дорожного фонда на содержание дорог местного значения в требуемом техническом состоянии |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка мероприятия: Предоставление сведений о расходовании средств дорожного фонда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: модернизации систем водоснабжения, организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат): повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка мероприятия: постоянный мониторинг в сфере ЖКХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: организация и содержание мест захоронения, озеленение территории поселения, обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, обустройство и содержание площадок ТКО |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат) :содержание и текущий ремонт мест захоронения, создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, установка и содержание контейнеров накопления ТКО |  |  |  |
| 6.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по благоустройству территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: Заключение соглашений на осуществлении части полномочий |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие(результат) Качественное и своевременное исполнение переданных полномочий |  |  |  |
| 7.1.2 | Контрольная точка мероприятия: анализ своевременного перечисления межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий | 01.01.2024 | 30.09.2024 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: организация и проведение культурно массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, текущий ремонт помещений учреждений культуры. |  |  |  |
| 8.1.1 | Мероприятие(результат): Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий, повышение доступности и качества библиотечных услуг. |  |  |  |
| 8.1.2 | Контрольная точка мероприятия: Анализ количества и качества проведенных культурно-досуговых мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Администратор Добринского СДК Захарова А.В. |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи: Создание резерва(фонда) финансовых и материальных ресурсов |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие(результат):Создание и использование средств резервного фонда |  |  |  |
| 9.1.2 | Контрольная точка мероприятия: анализ использования резервных средств по целевому назначению | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 10 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области |  |  |  |
| 10.1 | Наименование задачи: Вовлечение жителей муниципального образования Добринский сельсовет в процесс выбора и реализации инициативных проектов |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятие(результат):Реализация инициативного проекта «Обустройство мест(площадок)накопления ТКО» |  |  |  |
| 10.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание акта выполненных работ по реализации инициативного проекта(Обустройство мест (площадок)накопления ТКО) | 01.06.2024 | 01.08.2024 | Глава муниципального образования П.П.Мозалоа |

Приложение №9

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Дата наступления контрольной точки |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: обеспечение бюджетного процесса в администрации муниципального образования Добринский сельсовет и обеспечение устойчивого развития бюджетной системы муниципального образования |  |  | Мозалов П.П.-глава администрации Добринского сельсовета |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат):организация и составление бюджета муниципального образования Добринский сельсовет |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка мероприятия: проект бюджета МО Добринский сельсовет на 2026г. и плановый период 2027-2028гг. |  | 15.11.2025 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 1.1.4 | Мероприятие(результат):исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения за отчетный финансовый год |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 |  | 25.01.2026 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 1.1.6 | Мероприятие (результат): исполнение расходных обязательств бюджета поселения в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Добринский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |
| 1.1.7 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 |  | 25.01.2026 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 1.1.8 | Мероприятие(результат):Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам местного бюджета по состоянию на 31 декабря финансового года |  |  |  |
| 1.1.9 | Контрольная точка мероприятия: годовой отчет форма 0503169 | 01.01.2025 | 15.01.2026 | Специалист 1 категории Попова Н.П.. |
| 1.1.10 | Мероприятие (результат): Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, связанных с некачественным и несвоевременным предоставлением справочной информации, находящейся в распоряжении администрации сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.11 | Контрольная точка мероприятия | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист 1 категории Жихарева Т.В. |
| 1.1.12 | Мероприятие (результат): Количество принятых НПА и мониторинг принятых НПА |  |  |  |
| 1.1.13 | Контрольная точка мероприятия: направление их в областной регистр НПА |  | Ежемесячно, до пятого числа месяца, следующего за отчетным | Специалист 1 категории Жихарева Т.В. |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  |  |
| 2.1 | Наименование задачи: постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов. |  |  | Специалист 1 категории Жихарева Т.В., ответственный за ВУС |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) выполнения гражданами и руководителями организаций требований законодательства о воинском учете |  |  |  |
| 2.1.3 | Контрольная точка мероприятия : Своевременное сообщение в ВК информации о принятых на воинский учёт и снятых с воинского учета | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист 1 категории Жихарева Т.В., ответственный за ВУС |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму, профилактика правонарушений» |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, софинансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 3.1.1 | Мероприятие(результат): Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров путем распространения листовок, плакатов, снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года |  |  |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по противопожарной опашке населенных пунктов, предоставление сведений о проводимой работе по обеспечению пожарной безопасности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист 1 категории Жихарева Т.В, |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них , ремонт автомобильный дорог, освещение. |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 4.1.1 | Мероприятие(результат): протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом, обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 4.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог( расчистка от снега, ямочный и текущий ремонт поселковых дорог, освещение), установка дорожных знаков. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 4.1.3 | Мероприятие(результат): Расходование средств дорожного фонда на содержание дорог местного значения в требуемом техническом состоянии |  |  |  |
| 4.1.4 | Контрольная точка мероприятия: Предоставление сведений о расходовании средств дорожного фонда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: модернизации систем водоснабжения, организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 5.1.1 | Мероприятие (результат): повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |  |  |  |
| 5.1.2 | Контрольная точка мероприятия: постоянный мониторинг в сфере ЖКХ | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: организация и содержание мест захоронения, озеленение территории поселения, обеспечение мероприятий по благоустройству территории поселения, обустройство и содержание площадок ТКО |  |  | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 6.1.1 | Мероприятие (результат) :содержание и текущий ремонт мест захоронения, создание благоприятных условий для проживания населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства, содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, установка и содержание контейнеров накопления ТКО |  |  |  |
| 6.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание актов выполненных работ по благоустройству территории поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений» |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: Заключение соглашений на осуществлении части полномочий |  |  |  |
| 7.1.1 | Мероприятие(результат) Качественное и своевременное исполнение переданных полномочий |  |  |  |
| 7.1.2 | Контрольная точка мероприятия: анализ своевременного перечисления межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий | 01.01.2025 | 30.09.2025 | Специалист 1 категории Попова Н.П. |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры» |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: организация и проведение культурно массовых мероприятий, организация библиотечного обслуживания населения, текущий ремонт помещений учреждений культуры. |  |  |  |
| 8.1.1 | Мероприятие(результат): Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий, повышение доступности и качества библиотечных услуг. |  |  |  |
| 8.1.2 | Контрольная точка мероприятия: Анализ количества и качества проведенных культурно-досуговых мероприятий | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администратор Добринского СДК Захарова А.В. |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи: Создание резерва(фонда) финансовых и материальных ресурсов |  |  |  |
| 9.1.1 | Мероприятие(результат):Создание и использование средств резервного фонда |  |  |  |
| 9.1.2 | Контрольная точка мероприятия: анализ использования резервных средств по целевому назначению | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Глава муниципального образования Мозалов П.П. |
| 10 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области |  |  |  |
| 10.1 | Наименование задачи: Вовлечение жителей муниципального образования Добринский сельсовет в процесс выбора и реализации инициативных проектов |  |  |  |
| 10.1.1 | Мероприятие(результат):Реализация инициативного проекта «Ремонт Дома культуры» |  |  |  |
| 10.1.2 | Контрольная точка мероприятия: подписание акта выполненных работ по реализации инициативного проекта (Ремонт Дома культуры) | 01.06.2025 | 31.08.2025 | Глава муниципального образования П.П.Мозалов |

Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития ___________ сельсовета.

Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы.